## Tabelle1
32510181 Stadtwerke Weingarten Geamtsanierung Hallenbad
Projektleiter: Matthias Ruf
Kaufmann/Frau: | Rebecca Rumpenhorst
Pos.Nr. | Bezeichnung | Menge | Einheit | VK Preist Stück | bestellt/geliefert | Abruf lange LZ | VK Gesamt | Info | Aufmaß 06.07.2026
Ergebnis | [6 empty] | 93579.745 |  |  | 32294.825
Datum / Unterschrift Auftraggeber:
Datum / Unterschrift Projektleiter:
Nachträge und Positionserweiterung in ROT erfassen
Abflussleitungen und Isolierung
Allgemeines
Schmutzwasser (Polo Kal NG)
1. .001 | Schmutzwasserleitung DN 125 hochschalldämmend | 6 | m | 47.38 |  |  | 0 |  |  | 0
1. .002 | wie Pos. [01.1] , jedoch Kunststoffrohr DN 100 | 71 | m | 38.02 | 87.25 |  | 3317.245 |  | 73.75 | 2803.975
1. .003 | wie Pos. [01.1] , jedoch Kunststoffrohr DN 70 | 12 | m | 30.92 | 18.5 |  | 572.02 |  | 10 | 309.2
1. .004 | wie Pos. [01.1] , jedoch Kunststoffrohr DN 50 | 10 | m | 22.39 | 45 |  | 1007.55 |  | 20 | 447.8
1. .005 | wie Pos. [01.1] , jedoch Bogen DN 50, 15° - 87° | 40 | Stk | 11.64 | 110 |  | 1280.4 |  | 31 | 360.84
1. .006 | wie Pos. [01.1] , jedoch Bogen DN 70, 15° - 87° | 8 | Stk | 15.8 | 70 |  | 1106 |  | 14 | 221.2
1. .007 | wie Pos. [01.1] , jedoch Bogen DN 100, 15° - 87° | 36 | Stk | 19.49 | 109 |  | 2124.41 | (mitgemessen 2x Enddeckel100/ 4x Steckmuffe 100/4xSchweißmuffe) | 92 | 1793.08
1. .008 | wie Pos. [01.1] , jedoch Bogen DN 125, 15° - 87° | 2 | Stk | 34.6 |  |  | 0 |  |  | 0
1. .009 | wie Pos. [01.1] , jedoch Abzweig DN 50 | 16 | Stk | 17.25 | 10 |  | 172.5 |  |  | 0
1. .010 | wie Pos. [01.1] , jedoch Abzweig DN 70 | 8 | Stk | 22.18 | 10 |  | 221.8 |  | 1 | 22.18
1. .011 | wie Pos. [01.1] , jedoch Abzweig DN 100 | 14 | Stk | 28.83 | 46 |  | 1326.18 |  | 34 | 980.22
1. .012 | wie Pos. [01.1] , jedoch Abzweig DN 125 | 2 | Stk | 64.73 |  |  | 0 |  |  | 0
1. .013 | wie Pos. [01.1] , jedoch Reduzierung DN 70 / 50 | 2 | Stk | 14.44 | 10 |  | 144.4 |  | 1 | 14.44
1. .014 | wie Pos. [01.1] , jedoch Reduzierung DN 100 / 70-50 | 16 | Stk | 20.51 | 18 |  | 369.18 |  | 8 | 164.08
1. .015 | wie Pos. [01.1] , jedoch Reinigungsrohr DN 100 | 3 | Stk | 31.24 |  |  | 0 |  |  | 0
1. .016 | wie Pos. [01.1] , jedoch Reinigungsrohr DN 125 | 1 | Stk | 55.01 |  |  | 0 |  |  | 0
1. .017 | wie Pos. [01.1] , jedoch Sifonbogen DN 50, 15° - 87° | 8 | Stk | 13.5 |  |  | 0 |  |  | 0
1. .018 | Brandschutzmanschette DN 100 | 8 | Stk | 164.98 |  |  | 0 |  |  | 0
1. .019 | wie Pos. [01.18] , jedoch DN 70 | 2 | Stk | 126.56 |  |  | 0 |  |  | 0
1. .020 | wie Pos. [01.18] , jedoch DN 50 | 2 | Stk | 100.57 |  |  | 0 |  |  | 0
1. .021 | Anschlüsse DN 125 an Grundleitung PVC | 2 | Stk | 55.65 |  |  | 0 |  |  | 0
1. .022 | wie Pos. [01.21] jedoch Anschlüsse DN 100 | 2 | Stk | 55.65 | 5 |  | 278.25 |  | 5 | 278.25
| Druckleitung für Hebeanlage (Aduxa RC) | [5 empty] | 0 |  |  | 0
1. .023 | Druckrohr schwarz 50x4,6mm | 10 | m | 11.21 |  |  | 0 |  |  | 0
1. .024 | HD-PE-Bogen da:50mm; 15-90° | 12 | Stk | 49.34 |  |  | 0 |  |  | 0
1. .025 | HD-PE-T-Stück da:50mm; 15-90° | 2 | Stk | 57.72 |  |  | 0 |  |  | 0
1. .026 | HD-PE-T-Muffe da:50mm; 15-90° | 8 | Stk | 36.91 |  |  | 0 |  |  | 0
1. .027 | HD-PE-Übergangsmuffe auf Messing | 4 | Stk | 68.55 |  |  | 0 |  | 2 | 137.1
1. .028 | Dachhauben DN100 für Schmutzwasser Entlüftung, | 2 | Stk | 270.69 |  |  | 0 |  |  | 0
1. .029 | Anschluss Schmutzwasserleitung an Dachhaube DN 100, | 2 | Stk | 38.7 |  |  | 0 |  |  | 0
| Dämmung SW-Leitung | [5 empty] | 0 |  |  | 0
1. .030 | Isolation von Rohrleitungen DN 125 | 6 | m | 22.04 |  |  | 0 |  |  | 0
1. .031 | Rohr DN 100 | 35 | m | 18.79 |  |  | 0 |  |  | 0
1. .032 | Rohr DN 70 | 6 | m | 14.69 |  |  | 0 |  |  | 0
1. .033 | Abflussrohr DN 100, dampfdicht mit 5 mm starkem | 20 | m | 5.04 |  |  | 0 |  |  | 0
1. .034 | Abflussrohr DN 70 | 6 | m | 4.63 |  |  | 0 |  |  | 0
1. .035 | Abflussrohr DN 50 | 10 | m | 4.26 |  |  | 0 |  |  | 0
| Grauwasser Hebeanlage | [5 empty] | 0 |  |  | 0
1. .036 | Schmutzwassersammelbehälter | 1 | Stk | 2308.56 | 1 |  | 2308.56 |  | 1 | 2308.56
1. .037 | Vertikale 1-stufige Schmutzwasserpumpe | 2 | Stk | 508.24 | 2 |  | 1016.48 |  | 2 | 1016.48
1. .038 | Niveausteuerung Grauwasserhebeanlage | 1 | Stk | 833.18 | 1 |  | 833.18 |  | 1 | 833.18
| Schmutzwasser Hebeanlage | [5 empty] | 0 |  |  | 0
1. .039 | Schmutzwassersammelbehälter 270ltr. | 1 | Stk | 1849.78 |  |  | 0 |  |  | 0
1. .040 | Vertikale 1-stufige Schmutzwasserpumpe | 1 | Stk | 508.24 |  |  | 0 |  |  | 0
1. .041 | Niveausteuerung Grauwasserhebeanlage | 1 | Stk | 676.11 |  |  | 0 |  |  | 0
| Rohrbefestigung | [5 empty] | 0 |  |  | 0
1. .042 | Rohrschelle NW DN 125 | 12 | Stk | 17.14 | 10 |  | 171.4 |  |  | 0
1. .043 | Rohrschelle DN 100 | 65 | Stk | 12.99 | 100 |  | 1299 |  | 76 | 987.24
1. .044 | Rohrschelle DN 70 | 10 | Stk | 12.2 | 50 |  | 610 |  | 15 | 183
1. .045 | Rohrschelle DN 50 | 22 | Stk | 11.75 | 50 |  | 587.5 |  | 30 | 352.5
1. .046 | Aufhänge- und Stützkonstruktion aus verzinktem Stahl, mit | 200 | kg | 18.23 |  |  | 0 |  | 5 | 91.15
| Wasserleitungen und Armaturen | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| Die Lieferung und Montage umfasst die komplette Erstellung | [5 empty] | 0 |  |  | 0
2. .001 | Freistrom-Absperrventil, DN 15 mit Entleerung, AG | 3 | Stk | 204.16 | 2 |  | 408.32 |  | 2 | 408.32
2. .002 | Freistrom-Absperrventil DN 20 | 2 | Stk | 235.14 | 3 |  | 705.42 |  | 3 | 705.42
2. .003 | Freistrom-Absperrventil DN 25 | 2 | Stk | 285.47 | 3 |  | 856.41 |  | 3 | 856.41
2. .004 | Freistrom-Absperrventil DN 32 | 4 | Stk | 357.66 | 2 |  | 715.32 |  | 2 | 715.32
2. .005 | Freistrom-Absperrventil DN 40 | 6 | Stk | 411.6 |  |  | 0 |  |  | 0
2. .006 | Freistrom-Absperrventil DN 50 | 2 | Stk | 559.97 |  |  | 0 |  |  | 0
2. .007 | Freistrom-Absperrventil DN 80 | 4 | Stk | 1370.21 |  |  | 0 |  |  | 0
2. .008 | Freimstrom-Absperrventil DN 65 | 2 | Stk | 1187.81 |  |  | 0 |  |  | 0
2. .009 | Freistrom-Rückflussverhinderer DN 80/16 | 1 | Stk | 1370.21 |  |  | 0 |  |  | 0
2. .010 | Druckminderer DN 80/25 | 1 | Stk | 2384.85 |  |  | 0 |  |  | 0
2. .011 | Entleer-Kugelhahn DN 15 | 6 | Stk | 24.47 |  |  | 0 |  |  | 0
2. .012 | Wasseranschlüsse an Verbraucher aus anderen | 5 | Stk | 85.5 |  |  | 0 |  |  | 0
2. .013 | Zirkulationspumpe Trinkwasser | 2 | Stk | 475.55 |  |  | 0 |  |  | 0
2. .014 | Zirkulations-Regulierventil, DN 15 | 2 | Stk | 159.8 | 6 |  | 958.8 | 1x Strangregulierventil Multi Fix Plus DN15 | 5 | 799
2. .015 | Schutzfilter DN 65 | 1 | Stk | 4823.23 | 1 | x | 0 | AB Schuster #15318113 |  | 0
| Wasserzähler | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| Beschreibung Allgemein | [5 empty] | 0 |  |  | 0
2. .016 | Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 6,30 m³/h, DN 25 | 2 | Stk | 509.96 |  |  | 0 |  |  | 0
2. .017 | Wasserzähler KW, Q3 16m³/h, DN 40 | 4 | Stk | 633.59 |  |  | 0 |  |  | 0
2. .018 | Medien-Trassenbezeichnung als Klebefolie bedruckt | 10 | Stk | 6.29 |  |  | 0 |  |  | 0
2. .019 | Bezeichnungsschilder aus Kunststoff | 10 | Stk | 21.45 |  |  | 0 |  |  | 0
| Kalt- und Warmwasserleitung (Mapress Edelstahl) | [5 empty] | 0 |  |  | 0
2. .0191 | Edelstahl-System-Rohr 15x 1,0 mm (DN 12) |  | m | 17.5 | 72 |  | 1260 | (6,50€ + Index + 7GM) / Ist in der Aufmaßzählliste als 18er erfasst | 18 | 315 | x
2. .020 | Edelstahl-System-Rohr 18 x 1,0 mm (DN 15) | 25 | m | 18.74 | 66 |  | 1236.84 |  | 52 | 974.48
2. .021 | Edelstahl-System-Rohr 22 x 1,2 mm (DN 20) | 25 | m | 23.35 | 72 |  | 1681.2 |  | 25 | 583.75
2. .022 | Edelstahl-System-Rohr 28 x 1,2 mm (DN 25) | 15 | m | 27.85 | 84 |  | 2339.4 |  | 55 | 1531.75
2. .023 | Edelstahl-System-Rohr 35 x 1,5 mm (DN 32) | 105 | m | 36.65 | 30 |  | 1099.5 |  | 18 | 659.7
2. .024 | Edelstahl-System-Rohr 42 x 1,5 mm (DN 40) | 15 | m | 44.29 | 42 |  | 1860.18 |  | 18 | 797.22
2. .0241 | Edelstahl-System-Rohr 54x 1,5 mm (DN 50) |  | m | 54.09 | 30 |  | 1622.7 | (29,90€ + Index + 14GM) |  | 0
2. .025 | Edelstahl-System-Rohr 76,1 x 2,0 mm (DN 65) | 22 | m | 93.9 |  |  | 0 |  |  | 0
2. .026 | Edelstahl-System-Rohr 89 x 2,0 mm (DN 80) | 22 | m | 109.96 |  |  | 0 |  |  | 0
2. .027 | Edelstahl-System-Rohr 108 x 2,0 mm (DN 100) | 10 | m | 135.26 |  |  | 0 |  |  | 0
| Formstücke | [5 empty] | 0 |  |  | 0
2. .0271 | Edelstahl Bogen 45-90°, 15x1,0 mm |  | Stck | 13.48 | 12 |  | 161.76 | (6,80€ + Index + 4GM) Ist in der Aufmaßzählliste als 18er erfasst | 10 | 134.8 | x
2. .028 | Edelstahl Bogen 45-90°, 18 x 1,0 mm | 10 | Stk | 14.28 | 62 |  | 885.36 |  | 11 | 157.08
2. .029 | Edelstahl Bogen 45-90°, 22 x 1,2 mm | 15 | Stk | 16.2 | 76 |  | 1231.2 |  | 6 | 97.2
2. .030 | Edelstahl Bogen 45-90°, 28 x 1,2 mm | 12 | Stk | 19.7 | 47 |  | 925.9 |  | 12 | 236.4
2. .031 | Edelstahl Bogen 45-90°, 35 x 1,5 mm | 35 | Stk | 27.72 | 40 |  | 1108.8 |  | 14 | 388.08
2. .032 | Edelstahl Bogen 45-90°, 42 x 1,5 mm | 5 | Stk | 42.62 | 14 |  | 596.68 |  |  | 0
2. .033 | Edelstahl Bogen 45-90°, 76,1 x 2,0 mm | 8 | Stk | 118.16 |  |  | 0 |  |  | 0
2. .034 | Edelstahl Bogen 45-90°, 88,9 x 2,0 mm | 12 | Stk | 142.98 |  |  | 0 |  |  | 0
2. .035 | Edelstahl Bogen 45-90°, 108 x 2,0 mm | 8 | Stk | 193.68 |  |  | 0 |  |  | 0
2. .036 | T-Stück 18 x 1,0 mm | 10 | Stk | 20.9 | 5 |  | 104.5 |  | 4 | 83.6
2. .037 | T-Stück 22 x 1,2 mm | 8 | Stk | 21.81 | 6 |  | 130.86 |  | 3 | 65.43
2. .038 | T-Stück 28 x 1,2 mm | 5 | Stk | 25.88 | 6 |  | 155.28 |  | 5 | 129.4
2. .039 | T-Stück 35 x 1,5 mm | 10 | Stk | 30.62 | 10 |  | 306.2 |  | 2 | 61.24
2. .040 | T-Stück 42 x 1,5 mm | 2 | Stk | 41.11 | 4 |  | 164.44 |  | 1 | 41.11
2. .041 | T-Stück 76,1 x 2,0 mm | 3 | Stk | 189.5 |  |  | 0 |  |  | 0
2. .042 | T-Stück 88,9 x 2,0 mm | 3 | Stk | 220.18 |  |  | 0 |  |  | 0
2. .0421 | Muffe 15 x 1,0 mm |  | Stk | 11.22 | 10 |  | 112.2 | (4,80€ + Index + 4GM) Ist in der Aufmaßzählliste als 18er erfasst | 4 | 44.88 | x
2. .043 | Muffe 18 x 1,0 mm | 6 | Stk | 11.68 | 10 |  | 116.8 |  | 6 | 70.08
2. .044 | Muffe 22 x 1,2 mm | 13 | Stk | 12.58 | 10 |  | 125.8 |  | 3 | 37.74
2. .045 | Muffe 28 x 1,2 mm | 2 | Stk | 13.48 | 10 |  | 134.8 |  | 5 | 67.4
2. .046 | Muffe 35 x 1,5 mm | 22 | Stk | 15.52 | 4 |  | 62.08 |  | 2 | 31.04
2. .047 | Muffe 42 x 1,5 mm | 3 | Stk | 20.7 | 6 |  | 124.2 |  | 2 | 41.4
2. .048 | Muffe 76,1 x 2,0 mm | 4 | Stk | 82 |  |  | 0 |  |  | 0
2. .049 | Muffe 88,9 x 2,0 mm | 2 | Stk | 98.69 |  |  | 0 |  |  | 0
2. .050 | Reduzier-Stück 18 x 1,0 mm | 3 | Stk | 11.79 | 22 |  | 259.38 |  | 6 | 70.74
2. .051 | Reduzier-Stück 22 x 1,2 mm | 6 | Stk | 12.47 | 18 |  | 224.46 |  | 6 | 74.82
2. .052 | Reduzier-Stück 28 x 1,2 mm | 2 | Stk | 13.48 | 4 |  | 53.92 |  | 1 | 13.48
2. .053 | Reduzier-Stück 35 x 1,5 mm | 8 | Stk | 18.12 | 6 |  | 108.72 |  | 3 | 54.36
2. .054 | Reduzier-Stück 42 x 1,5 mm | 6 | Stk | 22.73 | 2 |  | 45.46 |  | 1 | 22.73
2. .055 | Reduzier-Stück 76,1 x 2,0 mm | 2 | Stk | 76.58 |  |  | 0 |  |  | 0
2. .056 | Reduzier-Stück 88,9 x 2,0 mm | 15 | Stk | 84.33 |  |  | 0 |  |  | 0
2. .0561 | Übergangsstück mit AG oder IG 15 x 1,0 mm |  | Stk | 17.65 | 6 |  | 105.9 | (9,20€ + Index + 5GM) |  | 0
2. .057 | Übergangsstück mit AG oder IG 18 x 1,0 mm | 2 | Stk | 17.99 | 2 |  | 35.98 |  |  | 0
2. .058 | Übergangsstück mit AG/IG 22 x 1,2 mm | 3 | Stk | 19.68 | 6 |  | 118.08 |  |  | 0
2. .059 | Übergangsstück mit AG/IG 28 x 1,2 mm | 4 | Stk | 25.33 |  |  | 0 |  |  | 0
2. .060 | Übergangsstück mit AG/IG 35 x 1,5 mm | 8 | Stk | 30.75 |  |  | 0 |  |  | 0
2. .061 | Übergangsstück mit AG/IG 42 x 1,5 mm | 5 | Stk | 42.71 |  |  | 0 |  |  | 0
2. .062 | Übergangsstück mit AG/IG 76,1 x 2,0 mm | 4 | Stk | 217.2 |  |  | 0 |  |  | 0
2. .063 | Übergangsstück mit AG/IG 88,9 x 2,0 mm | 4 | Stk | 320.77 |  |  | 0 |  |  | 0
2. .0631 | Deckenwinkel 15 x 1/2" IG |  | Stck | 27.44 | 8 |  | 219.52 | (15,30€ + Index + 7GM) |  | 0
2. .064 | Flansch DN80/PN10 mit Pressmuffe | 10 | Stk | 216.39 |  |  | 0 |  |  | 0
| Anschlussleitungen ( Uponor Unipipe) | [5 empty] | 0 |  |  | 0
2. .065 | Metallverbundrohr 16 x 2,25 mm (DN 12) | 30 | m | 9.4 |  |  | 0 |  |  | 0
2. .066 | System-Rohr 20 x 2,5 mm (DN15) | 15 | m | 11.09 |  |  | 0 |  |  | 0
2. .067 | System-Rohr 26 x 3,0 mm (DN20) | 15 | m | 18.06 |  |  | 0 |  |  | 0
| Formstücke | [5 empty] | 0 |  |  | 0
2. .068 | Bogen 45-90°, 16 x 2,25 mm | 30 | Stk | 12.24 |  |  | 0 |  |  | 0
2. .069 | Bogen 45-90°, 20 x 2,5 mm | 15 | Stk | 14.5 |  |  | 0 |  |  | 0
2. .070 | Bogen 45-90°, 26 x 3,0 mm | 10 | Stk | 18.34 |  |  | 0 |  |  | 0
2. .071 | T-Stück 16 x 2,25 mm | 15 | Stk | 18.31 |  |  | 0 |  |  | 0
2. .072 | T-Stück 20 x 2,5 mm | 11 | Stk | 21.36 |  |  | 0 |  |  | 0
2. .073 | T-Stück 26 x 3,0 mm | 8 | Stk | 27.01 |  |  | 0 |  |  | 0
2. .074 | Reduzierung 16 x 2,25 mm | 8 | Stk | 13.15 |  |  | 0 |  |  | 0
2. .075 | Reduzierung 20 x 2,5 mm | 7 | Stk | 13.15 |  |  | 0 |  |  | 0
2. .076 | Reduzierung 26 x 3,0 mm | 6 | Stk | 17.1 |  |  | 0 |  |  | 0
2. .077 | Übergangsstück 16 x 2,25 mm | 11 | Stk | 12.79 |  |  | 0 |  |  | 0
2. .078 | Übergangsstück 20 x 2,5 mm | 8 | Stk | 15.5 |  |  | 0 |  |  | 0
2. .079 | Übergangsstück 26 x 3,0 mm | 6 | Stk | 20.36 |  |  | 0 |  |  | 0
2. .080 | Überwandscheibe 16 x 2,25 mm | 20 | Stk | 21.9 |  |  | 0 |  |  | 0
2. .081 | Doppelwandscheibe 20 x 2,5 mm | 20 | Stk | 37.74 |  |  | 0 |  |  | 0
2. .082 | Sanitärverteiler DN 65 | 1 | Stk | 2238.42 |  |  | 0 |  |  | 0
| Rohrbefestigung | [5 empty] | 0 |  |  | 0
2. .083 | Rohrschelle NW DN 80 | 14 | Stk | 14.58 |  |  | 0 |  |  | 0
2. .084 | Rohrschelle DN 65 | 15 | Stk | 13.45 |  |  | 0 |  |  | 0
2. .085 | Rohrschelle DN 40 | 10 | Stk | 12.88 | 9 |  | 115.92 |  | 9 | 115.92
2. .086 | Rohrschelle DN 32 | 70 | Stk | 12.66 | 60 |  | 759.6 |  | 14 | 177.24
2. .087 | Rohrschelle DN 25 | 10 | Stk | 9.64 | 40 |  | 385.6 |  | 25 | 241
2. .088 | Rohrschelle DN 20 | 30 | Stk | 9.53 | 70 |  | 667.1 |  | 15 | 142.95
2. .089 | Rohrschelle DN 15 | 26 | Stk | 9.3 | 60 |  | 558 |  | 26 | 241.8
2. . 0891 | Rohrschelle DN 12 |  | Stk | 9.3 | 90 |  | 837 | (3,10€ + Index + 4GM) ist in der Aufmaßzählliste als DN15 erfasst | 17 | 158.1 | x
2. .090 | Aufhänge- und Stützkonstruktion aus verzinktem Stahl, mit | 350 | kg | 18.23 |  |  | 0 |  |  | 0
| Wärmeschutz-Isolierungen | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| In den Technik- und Lagerräumen werden Leitungen mit | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| Isolationsmatrix Trinkwasser | [5 empty] | 0 |  |  | 0
3. .001 | Rohr DN 80, 80 mm stark isolieren | 13 | m | 37.98 |  |  | 0 |  |  | 0
3. .002 | Rohr DN 65, 60 mm stark isolieren | 22 | m | 27.29 |  |  | 0 |  |  | 0
3. .003 | Rohr DN 40, 40 mm stark isolieren | 15 | m | 15.9 |  |  | 0 |  |  | 0
3. .004 | Rohr DN 32, 30 mm stark isolieren | 105 | m | 11.48 |  |  | 0 |  |  | 0
3. .005 | Rohr DN 25, 30 mm stark isolieren | 15 | m | 11.2 |  |  | 0 |  |  | 0
3. .006 | Rohr DN 20, 20 mm stark isolieren | 25 | m | 8.31 |  |  | 0 |  |  | 0
3. .007 | Rohr DN 15, 20 mm stark isolieren | 10 | m | 7.79 |  |  | 0 |  |  | 0
3. .008 | System-Rohr DN 12 10 mm stark isolieren | 30 | m | 4.19 |  |  | 0 |  |  | 0
3. .009 | System-Rohr DN 15, 22 mm stark isolieren | 15 | m | 6.12 |  |  | 0 |  |  | 0
3. .010 | System-Rohr DN 20, 22 mm stark isolieren | 15 | m | 7.08 |  |  | 0 |  |  | 0
3. .011 | Rohrdurchführung DN 25 | 6 | Stk | 94.17 |  |  | 0 |  |  | 0
3. .012 | DN 32, Innen Ø 40 mm, Isolierstärke: 19 mm | 4 | Stk | 98.17 |  |  | 0 |  |  | 0
| Einrichtungen | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| Die sanitären Einrichtungen sind vom Installateur zu liefern, | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| UP Elemente | [5 empty] | 0 |  |  | 0
4. .001 | UP Element für Spülkasten 12 cm | 11 | Stk | 243.23 | 9 |  | 2189.07 |  | 8 | 1945.84
4. .002 | UP-Element barrierefrei, höhenverstellbar, | 1 | Stk | 500.45 | 1 |  | 500.45 |  | 1 | 500.45
4. .003 | UP Element für Waschtisch, Standarmatur | 6 | Stk | 144.64 | 5 |  | 723.2 | (Traverse 111.788.00.1 (Nachtrag erstellen?) |  | 0
4. .004 | UP Element für Dusche und Badewanne, 98112 cm, | 18 | Stk | 200.43 |  |  | 0 |  |  | 0
4. .005 | UP Element für Urinal, 109127 cm, universell | 2 | Stk | 263.05 | 2 |  | 526.1 |  | 2 | 526.1
4. .006 | UP Element für Stütz- und Haltegriffe für Trockenbau | 5 | Stk | 170.16 |  |  | 0 |  |  | 0
| WC Einrichtung | [5 empty] | 0 |  |  | 0
4. .007 | Wandtiefspül-WC | 11 | Stk | 127.35 |  |  | 0 | Nachtrag 1 |  | 0
4. .008 | WC Sitz mit Softclosing | 11 | Stk | 55.78 |  |  | 0 | Nachtrag 1 |  | 0
4. .009 | Betätigungsplatte für 2-Mengen-Spülung | 11 | Stk | 52.85 |  |  | 0 | Nachtrag 1 |  | 0
| Urinal Einrichtung | [5 empty] | 0 |  |  | 0
4. .010 | Absaugeurinal | 2 | Stk | 206.81 |  |  | 0 | Nachtrag 1 |  | 0
4. .011 | Rohbauset mit Spülrohr, für Urinalsteuerung | 2 | Stk | 8.38 |  |  | 0 |  |  | 0
4. .012 | Elektronische Spülauslösung für Urinal | 2 | Stk | 608.07 |  |  | 0 |  |  | 0
| Waschtischeinrichtung | [5 empty] | 0 |  |  | 0
4. .013 | Handwaschbecken 45 x 35 cm Form: rechteckig | 2 | Stk | 141.04 |  |  | 0 | Nachtrag 1 |  | 0
4. .014 | Waschtisch Breite: 600 mm, Tiefe: 450 mm | 3 | Stk | 142.72 |  |  | 0 | Nachtrag 1 |  | 0
4. .015 | Waschtischarmatur, mit IR-Sensor, mit Mischung | 5 | Stk | 565.85 |  |  | 0 |  |  | 0
4. .016 | CNX Converter 30V - 6V, kurze Ausführung | 5 | Stk | 164.95 |  |  | 0 |  |  | 0
| Behinderten WC Einrichtung | [5 empty] | 0 |  |  | 0
4. .017 | Behinderten Waschtisch 80 x 55,5 cm rechteckig | 1 | Stk | 424.1 |  |  | 0 |  |  | 0
4. .018 | Behinderten WC Wandtiefspül-WC ohne Spülrande | 1 | Stk | 400.77 |  |  | 0 |  |  | 0
4. .019 | Handbrause Länge 1000 mm | 1 | Stk | 347.87 | 2 | x | 0 | AB Schuster #15318109 |  | 0
4. .020 | Wandanschlussbogen Handbrause | 1 | Stk | 59.99 | 2 | x | 0 | AB Schuster #15318109 |  | 0
| Duscheinrichtung | [5 empty] | 0 |  |  | 0
4. .021 | Unterputzthermostat für Dusche DN15 | 18 | Stk | 249.84 |  |  | 0 |  |  | 0
4. .022 | Fertigmontageset Dusche UP Edelstahl rund | 18 | Stk | 1034.47 |  |  | 0 |  |  | 0
4. .023 | Brausekopf Dusche DN15 | 18 | Stk | 193.49 | 18 | x | 0 | AB Schuster #15318109 |  | 0
4. .024 | Brausewannen-Einrichtung 80 x 80 cm, | 1 | Stk | 688.46 |  |  | 0 |  |  | 0
4. .025 | Abdichten der Wanne gegenüber der Wand, | 1 | Stk | 115.24 |  |  | 0 |  |  | 0
| Ausgussbecken | [5 empty] | 0 |  |  | 0
4. .026 | Ausgussbeckenanlage bestehend aus: | 1 | Stk | 119.26 |  |  | 0 |  |  | 0
4. .027 | Wandarmatur DN 15 / PN 10 aus Messing | 1 | Stk | 123.92 |  |  | 0 |  |  | 0
| Zubehör | [5 empty] | 0 |  |  | 0
4. .028 | Gitter-Papierkorb für Aufputzmontage oder freistehend | 6 | Stk | 269.31 |  |  | 0 | Nachtrag 1 |  | 0
4. .029 | Papierhandtuchspender aus 1,5 mm gebürstetem | 6 | Stk | 216.68 |  |  | 0 | Nachtrag 1 |  | 0
4. .030 | Berührungsfreier Seifenspender Edelstahl | 5 | Stk | 278.41 |  |  | 0 | Nachtrag 1 |  | 0
4. .031 | Hygieneabfallbehälter mit Hygienebeutelspender Edelstahl | 2 | Stk | 225.13 |  |  | 0 | Nachtrag 1 |  | 0
4. .032 | Haltegriff Set Länge: 1.000 mm, | 2 | Stk | 172.07 |  |  | 0 |  |  | 0
4. .033 | Stützklappgriff aus Edelstahl Länge 700mm | 2 | Stk | 540.66 |  |  | 0 |  |  | 0
4. .034 | Kippspiegel 600 x 540 x 90 mm | 1 | Stk | 384.93 |  |  | 0 |  |  | 0
4. .035 | Rückenlehne für WC-Sitz 543 x 180 x 140 mm | 1 | Stk | 275.36 |  |  | 0 |  |  | 0
4. .036 | Duschklappsitz, rechteckig | 4 | Stk | 450.48 |  |  | 0 |  |  | 0
4. .037 | Kristallglasspiegel, 650 x 600 mm, Splitterschutz | 5 | Stk | 114.22 |  |  | 0 |  |  | 0
4. .038 | Bürstengarnitur aus massivem Edelstahl | 10 | Stk | 87.95 |  |  | 0 |  |  | 0
4. .039 | WC-Großrollenhalter | 10 | Stk | 370.02 |  |  | 0 | Nachtrag 1 |  | 0
4. .040 | Spültisch-Zubehör, bestehend aus: | 1 | Stk | 46.3 |  |  | 0 |  |  | 0
4. .041 | Küchenarmatur | 1 | Stk | 287.54 |  |  | 0 |  |  | 0
4. .042 | Eckventil 1/2" mit Verlängerung und Schubrosette | 14 | Stk | 13.88 |  |  | 0 |  |  | 0
4. .043 | Doppelspindel-Eckregulierventil 1/2" | 1 | Stk | 31.53 |  |  | 0 |  |  | 0
4. .044 | Geruchsverschluss für Waschbecken und Spülen | 12 | Stk | 32.2 |  |  | 0 | 5 Stück in Nachtrag 1 durch UP Sifons ersetzt! |  | 0
4. .045 | Geruchsverschluss für Geräte, mit Einlauftrichter oval | 5 | Stk | 34.99 |  |  | 0 |  |  | 0
4. .046 | Geruchsverschluss AP für Geräte, mit Abdeckung | 2 | Stk | 63.63 |  |  | 0 |  |  | 0
| Bodenabläufe/ Rinnen | [5 empty] | 0 |  |  | 0
4. .047 | Edelstahl-Entwässerungsrinne B156 L4600 mm | 5 | Stk | 2880.39 |  |  | 0 | Nachtrag 2 |  | 0
4. .048 | Bodenablaufunterteil DN 70 senkrecht | 10 | Stk | 258.93 |  |  | 0 | Nachtrag 2 |  | 0
4. .049 | Brandschutzelement DN 70 | 10 | Stk | 134.31 |  |  | 0 |  |  | 0
| Bodenablauf DN 70 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
4. .050 | V4A Bodenablauf incl. V4A Lochrostabdeckung | 4 | Stk | 347 |  |  | 0 |  |  | 0
4. .051 | Bodenablaufunterteil DN 70 senkrecht | 4 | Stk | 258.93 |  |  | 0 |  |  | 0
4. .052 | Brandschutzelement DN 70 | 4 | Stk | 134.31 |  |  | 0 |  |  | 0
| Wassermanagment System | [5 empty] | 0 |  |  | 0
4. .053 | Steuerzentrale CNX 64 mit Touch-Display | 1 | Stk | 2791.29 | 1 | x | 0 | AB Schuster #15318109 |  | 0
4. .054 | Leitung J-Y(St)Y, 2x2x0,8 mm schwarz - grau, | 70 | m | 17.16 |  |  | 0 |  |  | 0
4. .055 | CNX Inbetriebnahme | 1 | Psch | 1014.74 |  |  | 0 |  |  | 0
4. .056 | Silikon mit pilzhemmendem Dichtstoff (sauervernetzend) für | 17 | m | 7.91 |  |  | 0 |  |  | 0
4. .057 | Organisation einer Bemusterung sämtlicher Sanitärgegenstände | 1 | Psch | 400 | 1 |  | 400 |  |  | 0
| Enthärtungsanlage | [5 empty] | 0 |  |  | 0
5. .001 | Enthärtungsanlage Parallel | 1 | Stk | 12662.5 | 1 | x | 0 | AB Schuster #15318113 |  | 0
5. .002 | Salzmangelanzeige | 2 | Stk | 38.7 | 2 | x | 0 | AB Schuster #15318113 |  | 0
5. .003 | Verschneideeinrichtung R 2" | 1 | Stk | 71.75 | 1 | x | 0 | AB Schuster #15318113 |  | 0
5. .004 | Regenerationssalz | 6 | Stk | 15.16 |  |  | 0 |  |  | 0
5. .005 | Dosieranlage Berkodos AM 4-50 | 1 | Stk | 1723.21 | 1 | x | 0 | AB Schuster #15318113 |  | 0
5. .006 | Auffangbehälter für Chemikalien Größe 60 | 1 | Stk | 161.5 | 1 | x | 0 | AB Schuster #15318113 |  | 0
5. .007 | Härtestabilisierungsmittel, Korrosionsschutzmittel | 40 | kg | 4.75 | 1 | x | 0 | AB Schuster #15318113 |  | 0
5. .008 | Anklemmarbeiten, Inbetriebnahme und Einweisung | 1 | Psch | 904 |  |  | 0 |  |  | 0
| Frischwasserstation | [5 empty] | 0 |  |  | 0
6. .001 | Frischwasserstation Qmin: 82 l/m / Qmax: 171 l/min | 1 | Stk. | 7001.12 |  |  | 0 |  |  | 0
6. .002 | Absperr-Set für Geräte/Module mit Dämmung | 2 | Stk. | 278.14 |  |  | 0 |  |  | 0
6. .003 | Absperrhahn mit Dämmung DN25 | 1 | Stk. | 74.58 |  |  | 0 |  |  | 0
6. .004 | Zirkulationspumpen-Set als Einbauteil | 1 | Stk. | 621.59 |  |  | 0 |  |  | 0
6. .005 | Entleerstutzen mit Entleerventil DN25 | 3 | Stk. | 44.35 |  |  | 0 |  |  | 0
6. .006 | Probenahmeventil JRG DVGW DN8 | 3 | Stk. | 136.56 |  |  | 0 |  |  | 0
6. .007 | Sicherheitsventil 8 bar, | 1 | Stk. | 102.21 |  |  | 0 |  |  | 0
6. .008 | Rückspülbarer Trinkwasserfeinfilter DN25 | 1 | Stk. | 950.23 |  |  | 0 |  |  | 0
6. .009 | Verteilerbox für Spannungsversorgung | 1 | Stk. | 749.79 |  |  | 0 |  |  | 0
| Pufferspeicher und Zubehör | [5 empty] | 0 |  |  | 0
6. .010 | Pufferspeicher 1000 ltr. | 2 | Stk. | 2179.04 |  |  | 0 |  |  | 0
6. .011 | Mantel-Absperr-Kugelhahn DN50; für PS 100mm | 2 | Stk. | 125.52 |  |  | 0 |  |  | 0
6. .012 | Temp.-fühler + Zubehör, Pt1000, Leitung 7m, AD 5mm | 2 | Stk. | 59.7 |  |  | 0 |  |  | 0
6. .013 | Kesselkreis-/Speicherladesatz Qn300 DN25 PWMopt | 1 | Stk. | 1689.72 |  |  | 0 |  |  | 0
6. .014 | Inbetriebnahme der Frischwassserstation | 1 | Psch | 904 |  |  | 0 |  |  | 0
| Taglohn und Sonstiges | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| Allgemeines | [5 empty] | 0 |  |  | 0
7. .001 | Obermonteur Abrechnungslohn | 25 | Std | 75.5 | 27.75 |  | 2095.125 |  | 27.75 | 2095.125
7. .002 | Monteur Abrechnungslohn | 25 | Std | 67.5 | 2.75 |  | 185.625 |  | 2.75 | 185.625
7. .003 | Helfer/Auszubildender | 15 | Std | 44 | 14.75 |  | 649 |  | 14.75 | 649
7. .004 | Servicetechniker | 8 | Std | 75.5 |  |  | 0 |  |  | 0
7. .004.01 | HD-PE-Rohr ⌀125 |  | m | 3.49 | 7 |  | 24.43 | EK 3,09€ + Index / Rapport 50729 | 7 | 24.43
7. .004.02 | HD-PE-Bogen da:125mm; 45° |  | Stk. | 11.79 | 5 |  | 58.95 | EK 10,43€ + Index / Rapport 50729 | 5 | 58.95
7. .004.03 | HD-PE-Reinigungsrohr 125x110mm 90° Öffung rund |  | Stk. | 34.78 | 1 |  | 34.78 | EK 30,78€ + Index / Rapport 50729 | 1 | 34.78
7. .004.04 | HD-PE-Bogen da:125mm; 87° |  | Stk. | 12.18 | 1 |  | 12.18 | EK 10,78€ + Index / Rapport 50729 | 1 | 12.18
7. .004.05 | HD-PE-T-Muffe da:125mm; 15-90° als Muffenschweißfitting |  | Stk. | 11.42 | 12 |  | 137.04 | EK 10,11€ + Index / Rapport 50729 | 12 | 137.04
7. .004.06 | Rohrschelle NW DN 125 |  | Stk. | 5.54 | 10 |  | 55.4 | EK 4,90€ + Index / Rapport 50729 (Berechnung wie Pos. 1. .042 ohne GM) | 10 | 55.4
7. .004.07 | HD-PE-Bogen da:56mm; 90° |  | Stk. | 2.53 | 1 |  | 2.53 | EK 2,24€ + Index / Rapport 32646 | 1 | 2.53
7. .004.08 | HD-PE-Bogen da:56mm; 45° |  | Stk. | 2.53 | 3 |  | 7.59 | EK 2,24€ + Index / Rapport 32646 | 3 | 7.59
7. .004.09 | HD-PE-T-Muffe da:56mm; 15-90° als Muffenschweißfitting |  | Stk. | 4.95 | 6 |  | 29.7 | EK 4,38€ + Index / Rapport 32646 | 6 | 29.7
7. .004.10 | HD-PE-T-Muffe da:110mm; 15-90° als Muffenschweißfitting |  | Stk. | 6.58 | 1 |  | 6.58 | EK 5,82€ + Index / Rapport 32646 | 1 | 6.58
7. .004.11 | Edelstahl Muffe ⌀15 |  | Stk. | 5.42 | 2 |  | 10.84 | EK 4,80€ + Index / Rapport 32646 (laut unserer Kalk. Liste) | 2 | 10.84
7. .004.12 | Edelstahl Rohr ⌀15 |  | m | 7.35 | 0.5 |  | 3.675 | EK 6,50€ + Index / Rapport 32646 (laut unserer Kalk. Liste) | 0.5 | 3.675
7. .004.13 | Wickelisolierung rot (Rolle) |  | Stk. | 2.22 | 1 |  | 2.22 | EK 1,96€ + Index / Rapport 32646 | 1 | 2.22
7. .004.14 | Uponor Unipipe Rohr ⌀16 |  | m | 4.63 | 4.5 |  | 20.835 | EK 4,10€ + Index / Rapport 32644 (laut unserer Kalk. Liste) | 4.5 | 20.835
7. .004.15 | Uponor Unipipe Übergang ⌀16 x 3/4" IG |  | Stk. | 5.88 | 1 |  | 5.88 | EK 5,20€ + Index / Rapport 32644 (laut unserer Kalk. Liste) | 1 | 5.88
EK 11,00 + Index / Rapport 32644 (laut unserer Kalk. Liste)
7. .004.16 | Rotguss Stopfen 3/4" |  | Stk. | 2.12 | 2 |  | 4.24 | EK 1,88€ + Index / Rapport 32644 | 2 | 4.24
7. .004.17 | Edelstahl Kappe ⌀22 |  | Stk. | 7.87 | 1 |  | 7.87 | EK 6,96€ + Index / Rapport 32644 | 1 | 7.87
7. .004.18 | Gerätehahn 1/2 x 3/4" |  | Stk. | 14.58 | 1 |  | 14.58 | EK 12,90€ + Index / Rapport 32644 | 1 | 14.58
| Kernbohrungen durch Porenbeton / Ziegel | [5 empty] | 0 |  |  | 0
7. .005 | Bohrungen, 100 mm Ø, durch Porenbetonwände bis | 4 | Stk | 180.8 |  |  | 0 |  |  | 0
7. .006 | Bohrungen, 150 mm Ø | 6 | Stk | 209.05 |  |  | 0 |  |  | 0
7. .007 | Kernbohrungen durch Beton | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
7. .008 | Kernbohrungen, 100 mm Ø, in Betonwände oder -decken | 2 | Stk | 180.8 |  |  | 0 |  |  | 0
7. .009 | Kernbohrungen, 125 mm Ø, in Betonwände oder -decken | 3 | Stk | 192.1 |  |  | 0 |  |  | 0
7. .010 | Kernbohrungen, 150 mm Ø, in Betonwände oder -decken | 2 | Stk | 209.05 |  |  | 0 |  |  | 0
7. .011 | Montageplanung Titel 1-3 | 1 | Psch | 1400 | 0.25 |  | 350 |  | 0.25 | 350
7. .012 | Bautagebuch des AN erstellen | 1 | Psch | 800 |  |  | 0 |  |  | 0
7. .013 | Komplette Inbetriebnahme der aufgeführten | 1 | Psch | 1800 |  |  | 0 |  |  | 0
7. .014 | Erstellung Kabelzugliste für den Elektriker. | 1 | Psch | 690 | 0.25 |  | 172.5 |  | 0.25 | 172.5
7. .015 | Elektrische Anschlussarbeiten sämtlicher aufgeführter | 1 | Psch | 904 |  |  | 0 |  |  | 0
7. .016 | Druckprobe/ Spülen/ sämtlicher aufgeführten Leitungen | 1 | Psch | 1740 |  |  | 0 |  |  | 0
7. .017 | Spülen und Reinigen sämtlicher Rohrleitungen im | 1 | Psch | 1450 |  |  | 0 |  |  | 0
7. .018 | Befüllung und Inbetriebnahme des kompletten Leitungs | 1 | Psch | 350 |  |  | 0 |  |  | 0
7. .019 | Trinkwasseruntersuchung des gesamten Trinkwasser | 1 | Psch | 79.38 |  |  | 0 |  |  | 0
7. .020 | Revisionsunterlagen sämtlicher aufgeführter | 1 | Psch | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0
7. .021 | Stellen und Vorhalten eines Rollgerüstes für Arbeiten | 60 | Tage | 10 | 8 |  | 80 |  | 8 | 80
7. .022 | Baustelleneinrichtung | 1 | Psch | 2800 | 0.25 |  | 700 |  | 0.25 | 700
| Wartungsarbeiten | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| Wartungsarbeiten | [5 empty] | 0 |  |  | 0
8. .001 | Gewährleistungswartung Enthärtungsanlage | 4 | Stk | 1126 |  |  | 0 |  |  | 0
8. .002 | Gewährleistungswartung Frischwasserstation | 4 | Stk | 660 |  |  | 0 |  |  | 0
| Nachtrag 1 | [5 empty] | 0
| Fertigmontage nach Bemusterung/Austellungsbesuch | [5 empty] | 0
9. .001 | Wand-Tiefspül-WC derby V3 ohne Spülrand weiss, Pfl.tectPl VIGOUR | 10 | Stk | 229.2 |  |  | 0 | Ersatz für Pos 4. .007 (Info EK 164,34€ + Index + 30GM)
9. .002 | WC-Sitz derby V3 Edelstahlscharnier abnehmb. mit Abesenkautom. Weiss VIGOUR | 10 | Stk | 67.54 |  |  | 0 | Ersatz für Pos 4. .008 (Info EK 49,50€ + Index + 8GM)
9. .003 | Abdeckplatte Sigma20 square, 2-Mengen-Spülung, mattchrom Geberit | 11 | Stk | 139.39 |  |  | 0 | Ersatz für Pos 4. .009 (Info EK 113,09€ + Index + 8GM)
9. .004 | Urinal derby V3 spülrandlos Zulauf verd. Weiss, Pfl.tectPl VIGOUR | 2 | Stk | 250.95 |  |  | 0 | Ersatz für Pos 4. .010 (Info EK 164,34€ + Index + 45GM)
9. .005 | Unterbauwaschtisch 56x42cm ohne Hahnloch, mit Überlauf inkl. Siebventil. Montage von unten, weiss Grohe | 2 | Stk | 155.49 |  |  | 0 | Ersatz für Pos 4. .013 (Info EK 86,27€ + Index + 40GM)
9. .006 | Waschtisch Renova Plan 60x84cm ohne Hahnloch, mit Überlauf inkl. Siebventil. Weiss Geberit | 2 | Stk | 151.93 |  |  | 0 | Ersatz für Pos 4. .014 (Info EK 83,12€ + Index + 40GM)
9. .007 | Conbox Fit UP RM mit Termostat + Congenial Fit IR Wand Armatur UP CNX Thermo. Fertigset Edelstahl eckig mit Auslauf 220mm Conti | 5 | Stk | 1579.1 | 5 |  | 7895.5 | Ersatz für Pos 4. .015 (Info EK 1326,86€ + Index + 55GM) /AB Schuster 15318109/ UP Box sofort ans Lager bestellt
9. .008 | Waschtisch clivia V2 plus care 65x55cm unterfahrbar ohne Hahnloch mit Überlauf und Siebventil. Weiss VIGOUR | 1 | Stk | 292.61 |  |  | 0 | Ersatz für Pos 4. .017 (Info EK 207,62€ + Index + 40GM)
9. .009 | Wandeinbausifon 1 1/4"x32mm für Waschtisch abg.horiz. 50/56mm verchromt Geberit | 5 | Stk | 129.98 |  |  | 0 | 5 Stück in Pos 4. .044 ersetzen (Info EK 91,93€ + Index + 18GM)
9. .010 | Renova Comfort WC-Ring barrierefrei, antibakteriell Befestigung von obeen, weiss | 1 | Stk | 99.88 |  |  | 0 | (Info EK 78,12€ + Index + 8GM)
9. .011 | Conbox Dusche UP RM mit Thermostat + Congenial el. PZ Dusche UP CNX Fertigset Thermo. Edelstahl eckig Conti | 20 | Stk | 1077.79 | 20 |  | 21555.8 | Ersatz für Pos 4. .022 (Info EK 928,13€ + Index + 20GM) / AB Schuster 15318109 /UP Box sofort ans Lager bestellt
9. .012 | Zala Abfallbehälter 20 Liter Edelstahl Kemmlit | 6 | Stk | 192.74 |  |  | 0 | Ersatz für Pos.4. .028 (Info EK 151,32€ + Index + 15GM)
9. .013 | Zala Handtuchrollenspender Edelstahl Kemmlit | 6 | Stk | 283.83 |  |  | 0 | Ersatz für Pos.4. .029 (Info EK 231,93€ + Index + 15GM)
9. .014 | Zala Handtuchspender Edelstahl Kemmlit | 6 | Stk | 211.42 |  |  | 0 | Alternativ für Pos. 4. .029 (Info EK 167,85 + Index + 15GM)
9. .015 | Zala Schaumseifenspender Edelstahl Kemmlit | 6 | Stk | 163.71 |  |  | 0 | Ersatz für Pos. 4. .030 (Info EK 125,63€ + Index + 15GM)
9. .016 | Zala Hygienebehälter mit Kniebedienung 9 Liter Edelstahl Kemmlit | 6 | Stk | 196.47 |  |  | 0 | Ersatz für Pos. 4. .031 (Info EK 154,62€ + Index + 15GM)
9. .017 | Zala Tampon und Bindenspender Edelstahl Kemmlit | 6 | Stk | 163.71 |  |  | 0 | (Info EK 125,63€ + Index + 15GM)
9. .018 | Zala Toiletttenpapierspender Edelstahl Kemmlit | 10 | Stk | 200.98 |  |  | 0 | Ersatz für Pos. 4. .039 (Info EK 158,61€ + Index + 15GM)
| Nachtrag 2 | [5 empty] | 0
| Duschrinne | [5 empty] | 0
9. .019 | Duschrinne - ELIX - aus Edelstahl Eckausführung 2x90° und 1x Verbindungsflansch Gesamtlänge1:ca.2900mm Gesamtlänge 2:ca.2400mm | 2 | Stk | 2802.94 | 2 |  | 5605.88 | (Info EK 1659,24€ + Index + 640GM)
9. .020 | Schlitzrost geschliffen zu oben genannter Rinne | 2 | Stk | 825.21 | 2 |  | 1650.42 | (Info EK 627,62€ + Index + 80GM)
9. .021 | Duschrinne aus Edelstahl Einlauflänge: 1100mm / Gesamtlänge: 1180 mm | 4 | Stk | 552.78 | 4 |  | 2211.12 | (Info EK 219,72€ + Index + 210GM)
9. .022 | Rost zu oben genannter Duschrinne Einlauflänge: 1100mm / Einlaufbreite: 70mm | 4 | Stk | 162.5 | 4 |  | 650 | (Info EK 105,31€ + Index + 30GM)
9. .023 | Duschrinne aus Edelstahl Gesamtlänge: 880mm / Gesamtbreite 150mm | 1 | Stk | 475.86 | 1 |  | 475.86 | (Info EK 151,65€ + Index + 210GM)
9. .024 | Rost zu oben genannter Duschrinne Einlauflänge: 800mm / Einlaufbreite: 70mm | 1 | Stk | 93.13 | 1 |  | 93.13 | (Info EK 43,92€ + Index + 30GM) Bitte alle Pos. Mit den Pos. 4. .047 - 4. .048 gegenrechnen!!
| Nachtrag 3 | [5 empty] | 0
| Mehrpreis Plattenwärmetauscher | [5 empty] | 0
09. .025 | Mehrpreis Plattenwärmetauscher Frischwasserstation in buntmetallfreier Ausführung Typ 80 PWT - VacInox gelötet "PWT-Vacinox, bei verzinktem Leitungsnetz und Mischinstallation zu empfehlen, um einer Entzinkung durch den Plattenwärmetauscher mit CU-Lot (Standardtauscher!) zu verhindern. Auch um Grenzwertige Wasserqualitäten abzudecken die mit dem Standard CU-Lot Wärmetauscher nicht abzudecken sind." | 1 | Stk | 1656.63 |  |  | 0 | (Info EK 1466,04€ + Index)
Nachtrag 4
| Einlegeteil mit Impfstelle (Grünbeck) |  |  |  | 1 |  |  | gehört zu Pos.05. .01
| Müpro Schiene 27/18 |  | m |  | 20
| PE Steckmuffe mit Lippendichtung ⌀75 |  | Stk |  | 2
| PE Schweißmuffe ⌀75 |  | Stk |  | 2
| Misselfix Iso. |  | Rollen |  | 10
| PE Schweißmuffe ⌀50 |  | Stk |  | 2
| PE Steckmuffe mit Lippendichtung ⌀50 |  | Stk |  | 2
| Schlauch Iso. ⌀75 |  | m |  | 10
| Gewindestab M10 |  | m |  | 70
| PE Schweißmuffe ⌀125 |  | Stk |  | 13
| PE Bogen ⌀125 |  | Stk |  | 8
| PE Putzstück ⌀125 |  | Stk |  | 1
| PE Rohr ⌀125 |  | m |  | 10
| Schlauch Iso. ⌀50 4mm |  | m |  | 10
| Schlauch Iso. ⌀100 4mm |  | m |  | 10
| Rotguss Stopfen 1/2" AG |  | Stk |  | 1
| Schraubfitting Übergang mit IG ⌀20x2,0mm - 1/2 IG |  | Stk |  | 1
| Climaflex Iso 15x9mm |  | m |  | 4
| Climaflex Iso 35x13mm |  | m |  | 2
| Climaflex Iso 28x13mm |  | m |  | 2
| Climaflex Iso 15x13mm |  | m |  | 2
| MM C-Stahl Endkappe ⌀28 |  | Stk |  | 3
| MM C-Stahl Endkappe ⌀35 |  | Stk |  | 1
| MM C-Stahl Endkappe ⌀15 |  | Stk |  | 2
| MM C-Stahl Endkappe ⌀18 |  | Stk |  | 2
| Müpro Trapezblechhänger M10 |  | Stk |  | 100
| Trapezblech Lochzange |  | Stk |  | 1